Temeljem članka 17., stavka 1.podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21,114/22) te članka 29.  Statuta Općine Kula Norinska(Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br. 06/13 ,05/18, 11/20 I 04/21), Općinsko vijeće Općine Kula Norinska na III sjednici, održanoj 19. prosinca 2025 godine, donijelo je

ANALIZU STANJA SUSTAVA  CIVILNE ZAŠTITE

NA PODRUČJU OPĆINE KULA NORINSKA

ZA 2025. GODINU

I.   UVOD

Sukladno članku 17. Zakona o sustavu civilne zaštite  (Narodne novine broj 82/15,  118/18, 31/20 ,20/21, 114/22) Općinsko vijeće Općine Kula Norinska kao predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u obvezi je, jedan put godišnje ili u postupku donošenja Proračuna, razmatrati stanje civilne  zaštite  na svom području.

Općina kao jedinica lokalne samouprave dužna je organizirati poslove iz samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

# Stožer civilne zaštite Općine Kula Norinska

Cilj postavljen Smjernicama i godišnjim planom razvoja sustava cz: -U prvoj polovici 2025. godine sazvati sastanak Stožera CZ te ga upoznati sa predstojećim zadaćama i aktivnostima u 2025. godini

Zaključak: Cilj  koji je naveden u Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Kula Norinska je  ispunjen. Naime,  Stožer cz je održao 1  zajedničku  tematsku sjednicu neretvanskih JLS na kojima se raspravljalo o obvezama koje proizlaze iz Programa aktivnosti RH.

Redefiniranje cilja:

Cilj postavljen Smjernicama i godišnjim planom razvoja sustava cz: Sazvati zajednički sastanak Stožera CZ i operativnih snaga određenih Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za CZ na području Općine Kula Norinska u cilju upoznavanja istih sa ugrozama na području Općina te njihovom ulogom u preventivi ili saniranju posljedica od navedenih ugroza- prva polovica 2025.godine, a sukladno njihovim operativnim planovima

Zaključak: Cilj nije ispunjen.

Cilj postavljen Smjernicama i Godišnjim planom razvoja sustava cz - Izvršiti osposobljavanje članova Stožera koji nisu osposobljeni prema Programu osposobljavanja a sukladno čl. 25. Zakona o sustavu CZ

Zaključak: Zadani cilj nije ispunjen.

Redefiniranje cilja: osposobljavanje  članova stožera cz će se izvršiti tijekom 2025. godine u suradnji sa Službom civilne zaštite Dubrovnik prema Programu osposobljavanja Ravnateljstva civilne zaštite, a sukladno čl. 25. Zakona o sustavu cz (NN, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21).

Operativne snage vatrogastva

Cilj postavljen Smjernicama i Godišnjim planom razvoja sustava cz: : Aktivno sudjelovanje u pripremi i provedbi vježbe cz prema Planu vježbi cz za 2025.

Zaključak: Cilj je  ispunjen s obzirom na to da su predstavnici sudjelovali u vježbi „Stožerno upravljanje u slučaju potresa“.

Redefiniranje cilja: Cilj postavljen Smjernicama i godišnjim planom razvoja cz  je ostvaren .

Postrojbe civilne zaštite opće namjene i povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite

Cilj postavljen Smjernicama i Godišnjim planom razvoja sustava cz: opremanje  nužnom pojedinačnom opremom.

Pripadnici postrojbi civilne zaštite opće namjene Općine Kula Norinska nisu osposobljeni za rad u raspoređenoj postrojbi s obzirom na to da osposobljavanje sudionika i pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite  može obavljati Ministarstvo unutarnjih poslova, javna ustanova ili druga pravna osoba koja ispunjava uvjete propisane pojedinačnim programom i propisima u području obrazovanja.

Zaključak: Postrojbe civilne zaštite opće namjene opremaju se sukladno proračunskim mogućnostima. Pripadnici postrojbi nisu osposobljeni za rad u postrojbama što se ne može smatrati zadovoljavajućim.

Pravne osobe od interesa za sustav cz Općine

Cilj postavljen Smjernicama i Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite:   izvršiti prikupljanje podataka te istima ažurirati evidencije iz  Plana  djelovanja civilne zaštite te ih sa njihovim zadaćama iz operativnih planova cz

Zaključak: Pravna  osobe od interesa za sustav cz Općine Kula Norinska nije  izradila operativni plan.

Redefiniranje cilja:  tijekom 2025. godine ažurirati podatke o pravnim osobama te izraditi operativni plan.

Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Dubrovnik (OT Neretva)

Cilj postavljen Smjernicama i Godišnjim planom razvoja sustava cz: Aktivno sudjelovanje u pripremi i provedbi vježbe cz prema Planu vježbi cz za 2025.

Zaključak: Cilj nijje  ispunjen jer vježba nije održana.

.

Redefiniranje cilja: Cilj postavljen Smjernicama i godišnjim planom razvoja cz  nije  ostvaren.

Gradsko društvo crvenog križa Metković

Cilj postavljen Smjernicama i Godišnjim planom razvoja sustava cz:  Aktivno sudjelovanje u pripremi i provedbi vježbe cz prema Planu vježbi cz za 2025.

Zaključak: Cilj nije ostavren jer nije održana vježba.

.

Redefiniranje cilja: Cilj postavljen Smjernicama i godišnjim planom razvoja cz  nije ostvaren .

FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

U proračunu Općine Kula Norinska za 2025. i u projekcijama za 2026. i za 2027. godinu iskazana su određena sredstva za financiranje sustava Civilne zaštite - za vatrogastvo, civilnu zaštitu - opće troškove i zakonske obveze prema Crvenom križu.

| Operativna snaga | Izmjene i dopune Proračuna 2025.g.(EUR) | Projekcija 2026.g.(EUR) | Projekcija 2027.g.(EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Civilna zaštita-opći troškovi, vježba | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| DVD “Kula Norinska” | 15.100,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Izgradnja protupožarnih puteva | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| HGSS Podstanica Metković | 500,00 ///kkknknkkkKKKNKKKNKKN//K//398kn/398,17 | 500,00 | 500,00 |
| Gradsko društvo crvenog križa | 412,69 | 500,00 | 500,00 |
| UKUPNO: | 22.312,69 | 23.800,00 | 23.800,00 |  |

Analizirajući utvrđene organizirane snage civilne zaštite procjenjuje se da je neophodan daljnji razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja svih subjekata civilne zaštite, uz osiguravanje sredstva za njihovo opremanje sukladno procjeni ugroženosti i planovima zaštite i spašavanja te razvojnim programima.

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kula  Norinska za 2025. godinu  objavit će se  u „Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije“.“

KLASA: 240-01/24-01/01                                                                Općinsko vijeće

URBROJ: 2117-14-02-25-1                                                                Predsjednik

Kula Norinska, 19. prosinca 2025. g.                                                Nikola  Batinović, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KULA NORINSKA

OPĆINSKO VIJEĆE