R E P U B L I K A   H R V A T S K A

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

ŽUPANIJA

OPĆINA KULA NORINSKA

Općinsko vijeće

KLASA: 240-01/25-01/02

URBROJ:2117-14-02-25-1

Kula Norinska,19. prosinca 2025.g.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15 ,118/18, 31/20 ,20/21, 114/22) , te članka 29. Statuta Općine Kula Norinska (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br. 06/13 ,05/18, 11/20 I 04/21),  Općinsko vijeće Općine Kula Norinska  na  III. sjednici, održanoj  dana  19.  prosinca  2025. godine, donijelo je

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE KULA NORINSKA ZA 2026. GOD.

- UVOD

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju  ciljeva iz Smjernica koji se iz njih  prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.

Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za relizacija ciljeva u narednoj godini, te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja razdoblja za koje se Smjernice usvoje.

- AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU        OPĆINE KULA NORINSKA ZA 2026. GODINI

- Organizirati sastanak  Stožera cz s Općinskim načelnikom s ciljem upoznavanjanja  sa dokumentima cz (Procjenom rizika od velikih nesreća i Planom djelovanja cz, Analizom stanja sustava cz, Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava cz i Godišnjim planom razvoja sustava cz).

Nositelj izvršenja:  Jedinstveni upravni odjel

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: siječanj/veljača 2026.godine

- Izvršiti osposobljavanje  članova stožera cz u suradnji sa Službom civilne zaštite Dubrovnik prema Programu osposobljavanja Ravnateljstva civilne zaštite, a sukladno čl. 25. Zakona o sustavu cz.

Nositelj izvršenja: Jedinstveni upravni odjel

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: tijekom prve polovice  2026.godine

- Izvršiti osposobljavanje povjerenika  civilne zaštite te  pripadnika postrojbi cz opće namjene u suradnji sa Službom civilne zaštite Dubrovnik prema Programu osposobljavanja Ravnateljstva civilne zaštite.

Nositelj izvršenja: Jedinstveni upravni odjel

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: tijekom 2026.godine

- Izrada i donošenje Plana vježbi za 2026. godinu, a temeljem članka 17. stavak 3. podstavak 1.  Zakona o sustavu civilne zaštite  (NN, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21).

Nositelj izvršenja: Općinski načelnik/Jedinstveni upravni odjel

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: do srpnja 2026. godine

- Sudjelovanje članova Stožera cz i ostalih operativnih snaga sustava cz Općine  u pripremi i realizaciji vježbe cz prema Planu vježbi cz za 2026. godinu. Donošenje Odluke o pripremi i provođenju vježbe cz.

Nositelj izvršenja: Općinski načelnik/Jedinstveni upravni odjel

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik, operativne snage sustava civilne zaštite Općine

Rok izvršenja: Prema Planu vježbe cz

- Ažuriranje podataka u Procjeni rizika od velikih nesreća i Planu djelovanja civilne zaštite.

Nositelj izvršenja: Jedinstveni upravni odjel

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom godine

- Ažuriranje podataka o pravim osobama od interesa za sustav cz Općine.

Nositelj izvršenja: Jedinstveni upravni odjel

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom godine.

- Ažuriranje operativnih planova pravnih osoba od interesa za sustav cz  imenovanih Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav cz za Općinu temeljem Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite

Nositelj izvršenja: Jedinstveni upravni odjel

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom godine.

- Ažuriranje evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Dubrovačko primorje.

Nositelj izvršenja: Jedinstveni upravni odjel

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom godine.

- Sastanak Općinskog načelnika  sa operativnim snagama i pravnim osobama određenim Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav cz na području Općine.

Nositelj izvršenja: Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: prva polovica 2026. godine.

- Izrada Godišnje analize stanja sustava cz  i Godišnjeg plana razvoja sustava cz.

Nositelj izvršenja: Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: listopad-prosinac 2026. godine pri izradi proračuna za 2027.

Prijedlog proračuna za 2026.godinu:

VATROGASTVO:                                        EUR

- DVD „Kula Norinska“                                      16.000,00

- Izgradnja protupožarnih puteva                          5.000,00

Prijedlog proračun sustava civilne zaštite ( bez vatrogastva ):     eur

| Potprogram: Civilna zaštita | Eur |
| --- | --- |
| Civilna zaštita | eur: 500,00 |
| Tekuće donacije Hrvatska gorska služba spašavanja - stanica Dubrovnik | eur: 500,00 |
| Crveni križ Metković | eur: 500,00 |
| Ukupni proračun za sustav civilne zaštite Općine Kula Norinska za 2026. godinu: ( bez vatrogastva ) | eur: 1.500,00 |

Predsjednik Općinskog vijeća

Nikola Batinović, v.r.