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R E P U B L I K A   H R V A T S K A
       DUBROVAČKO-NERETVANSKA   
                     ŽUPANIJA
        OPĆINA KULA NORINSKA
Općinsko vijeće


KLASA: 240-01/25-01/02
URBROJ:2117-14-02-25-1
Kula Norinska,19. prosinca 2025.g.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15 ,118/18, 31/20 ,20/21, 114/22) , te članka 29. Statuta Općine Kula Norinska (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br. 06/13 ,05/18, 11/20 I 04/21),  Općinsko vijeće Općine Kula Norinska  na  III. sjednici, održanoj  dana  19.  prosinca  2025. godine, donijelo je 

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE KULA NORINSKA ZA 2026. GOD.
1. UVOD
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju  ciljeva iz Smjernica koji se iz njih  prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.
Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za relizacija ciljeva u narednoj godini, te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja razdoblja za koje se Smjernice usvoje.




1. AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU        OPĆINE KULA NORINSKA ZA 2026. GODINI  



1. Organizirati sastanak  Stožera cz s Općinskim načelnikom s ciljem upoznavanjanja  sa dokumentima cz (Procjenom rizika od velikih nesreća i Planom djelovanja cz, Analizom stanja sustava cz, Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava cz i Godišnjim planom razvoja sustava cz).
Nositelj izvršenja:  Jedinstveni upravni odjel
Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik
Rok izvršenja: siječanj/veljača 2026.godine

1.  Izvršiti osposobljavanje  članova stožera cz u suradnji sa Službom civilne zaštite Dubrovnik prema Programu osposobljavanja Ravnateljstva civilne zaštite, a sukladno čl. 25. Zakona o sustavu cz.
Nositelj izvršenja: Jedinstveni upravni odjel 
Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik
Rok izvršenja: tijekom prve polovice  2026.godine

1. Izvršiti osposobljavanje povjerenika  civilne zaštite te  pripadnika postrojbi cz opće namjene u suradnji sa Službom civilne zaštite Dubrovnik prema Programu osposobljavanja Ravnateljstva civilne zaštite.
Nositelj izvršenja: Jedinstveni upravni odjel 
Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik
Rok izvršenja: tijekom 2026.godine

1. Izrada i donošenje Plana vježbi za 2026. godinu, a temeljem članka 17. stavak 3. podstavak 1.  Zakona o sustavu civilne zaštite  (NN, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21).
Nositelj izvršenja: Općinski načelnik/Jedinstveni upravni odjel
Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik
Rok izvršenja: do srpnja 2026. godine

1. Sudjelovanje članova Stožera cz i ostalih operativnih snaga sustava cz Općine  u pripremi i realizaciji vježbe cz prema Planu vježbi cz za 2026. godinu. Donošenje Odluke o pripremi i provođenju vježbe cz.
Nositelj izvršenja: Općinski načelnik/Jedinstveni upravni odjel 
Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik, operativne snage sustava civilne zaštite Općine
Rok izvršenja: Prema Planu vježbe cz

1. Ažuriranje podataka u Procjeni rizika od velikih nesreća i Planu djelovanja civilne zaštite.
Nositelj izvršenja: Jedinstveni upravni odjel 
Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik
Rok izvršenja: kontinuirano tijekom godine

1. Ažuriranje podataka o pravim osobama od interesa za sustav cz Općine.
Nositelj izvršenja: Jedinstveni upravni odjel 
Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik
Rok izvršenja: kontinuirano tijekom godine.

1. Ažuriranje operativnih planova pravnih osoba od interesa za sustav cz  imenovanih Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav cz za Općinu temeljem Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite
Nositelj izvršenja: Jedinstveni upravni odjel 
Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik
Rok izvršenja: kontinuirano tijekom godine.

1. Ažuriranje evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Dubrovačko primorje.
Nositelj izvršenja: Jedinstveni upravni odjel 
Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik
Rok izvršenja: kontinuirano tijekom godine.

1. Sastanak Općinskog načelnika  sa operativnim snagama i pravnim osobama određenim Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav cz na području Općine.
Nositelj izvršenja: Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel 
Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik
Rok izvršenja: prva polovica 2026. godine.

1. Izrada Godišnje analize stanja sustava cz  i Godišnjeg plana razvoja sustava cz.
Nositelj izvršenja: Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel 
Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik
Rok izvršenja: listopad-prosinac 2026. godine pri izradi proračuna za 2027.

Prijedlog proračuna za 2026.godinu:

VATROGASTVO:                                        EUR
    
· DVD „Kula Norinska“                                      16.000,00
· Izgradnja protupožarnih puteva                          5.000,00








Prijedlog proračun sustava civilne zaštite ( bez vatrogastva ):     eur

	Potprogram:  Civilna zaštita  
	Eur 

	Civilna zaštita
	eur:    500,00

	Tekuće donacije Hrvatska gorska služba spašavanja - stanica Dubrovnik
	
eur:    500,00

	Crveni križ Metković
	eur:    500,00

	Ukupni proračun za sustav civilne zaštite Općine Kula Norinska  za 2026. godinu: ( bez vatrogastva )
	eur: 1.500,00




								Predsjednik Općinskog vijeća
								Nikola Batinović, v.r.
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